C.7. Descrierea activităţilor

| Nr. Crt. | Titlul activității | Data/perioada de desfășurare | Locul desfășurării | Participanți | Descrierea activității |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lansarea proiectului | 10 decembrie 2018 | I.S.J. Brăila Școala coordonatoare | Coordonatorii proiectului | Constituirea echipei de proiect |
| 2 | Promovarea concursului intercultural de istoria rromilor ,,De la robie la libertate” | 14-30 ian.2019 | I.S.J. Brăila Școala Gimnazială Anton Pann Brăila | Echipa coordonatoare | Se va transmite în toate unitățile de învățământ Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului și bibliografia; Constituirea echipelor |
| 3. | Concurs intercultural de istoria rromilor ,,De la robie la libertate” – faza locală | 11-15 febr. 2019 | În unitățile școlare interesate din județele partenere | Elevi din Școlile gimnaziale și liceale | Fiecare echipaj înscris în concurs va redacta un eseu cu titlul ,,Robia rromilor – cauză și efect”, în urma vizionării filmului documentar ,,Sclavia romilor. Lungul drum către libertate”. https://www.youtube.com/watch?v=wLLzRzUlFmM Lucrarea va fi transmisă până la data de 15 februarie 2019, în format electronic, la adresa de e-mail: antongina2004@yahoo.com |
| 3. | Concurs regional intercultural de istoria rromilor ,,De la robie la libertate” – faza județeană | 23 febr.2019 | Fiecare județ va alege o unitate de învățământ în care se va desfășura concursul | Elevi din școlile gimnaziale și liceale 90 persoane (15 echipaje a câte 6 elevi coordonați de către un cadru didactic) | Concursul va conține 3 probe: 1. Verificarea cunoștințelor acumulate în urma parcurgerii bibliografiei; 2. Realizarea unei machete, a unui poster sau a unei fotografii care să imortalizeze instantanee din viața reală, având ca punct de plecare cuvântul ,,LIBERTATE”. Produsul va fi realizat de către membrii echipei înaintea concursului și va fi prezentat în ziua concursului. Tehnica de realizare și dimensiunea produsului rămâne la alegerea participanților. Se recomandă o scurtă prezentare a mesajului expus. |
| 4. | Simpozion regional ,,Împreună construim o societate democratică” | 24 -25 mai 2019 | Sala de ședințe – ISJ. Brăila | 150 | La activitate vor participa câte doi membri ai echipelor câștigătoare (1 elev rrom și 1 elev român) din fiecare județ însoțiți de cadrul didactic coordonator. Activitatea va consta într-un workshop în care se vor disemina rezultatele fiecărul județ în urma desfășurării concursului județean. Se vor desemna echipele câștigătoare la faza regională. |
| 5. | Diseminarea rezultatelor | 23 febr – 15 iunie 2019 | Mijloace mass-media Site-ul ISJ -rilor Rețele de socializare | Școlile partenere | Mediatizarea activităților pe site-urile școlilor și liceelor participante la proiect Activități de bune practici |